## 全体設計
項目 | 内容
番組 | 『なんだろう』解体(Unsaid Works 映像部門)
回 | 第2回「怒りは、燃料になる」——あなたの怒りは、誰の収益になっているのか
台本 | v0.1ドラフト(Fable作成。ナレーション全文は仮。収録前に要確定)
尺 | 約10:45(ナレーション約2824字/5.5字・秒)
仕様 | 1920x1080 / 23.976fps / カラー基調:低彩度(P0の煽り再現のみ例外的に高彩度)
カラーパレット | ベース墨 #1A1A1A/オフホワイト #EAE6DF/アクセント金茶 #C9A063(★強調のキーワードのみ)/値札・煽り再現の朱 #B8352E(P0とP3値札のみ)
基本フォント | 字幕・見出し=明朝系(第一候補:貂明朝、代替:しっぽり明朝・Noto Serif JP)/データ数字=Noto Sans JP+DIN系混植/煽り再現のみ源ノ角ゴシック Heavy
素材ソース凡例 | AEマスター複製=第1回で承認済みのAEコンポを複製し文字・素材のみ差し替え/Remotion生成=remotion_mg/のデータMGキットで透過書き出し→AE仕上げ/HTML/UI生成=架空UIをHTMLで組み画面収録/Canva+AI静止画=Canva組版+AI画像のヒーロー素材/Envato=Envato Elements/AI生成=Runway/実撮影=Yuki撮影 ※本回から「自作MG(AE新規構築)」は原則廃止
BGM | 全曲 Unsaid Works自作(Suno)。トラックはM1/M2/M3の3曲構成+M0(無音)。詳細プロンプトは「BGM_SUNO」シート。※Sunoは英語プロンプト・Exclude欄に打楽器系を必ず記載
SE | Envato Elementsで取得。一覧と検索ワードは「SE一覧」シート
テロップ | スタイルコードS1〜S6で運用。定義は「テロップ規定」シート。コンテ本体ではコード+内容のみ記載
法務チェック(公開前) | ①実在チャンネル・アカウント・投稿の再現禁止(炎上事例はすべて架空に再構成)②国内事案は固有名なし・三点留保(本人否定/報道側訂正/未確定)を維持 ③SNS内部文書は「報道による」留保形 ④拡散研究・怒り学習研究は留保形+概要欄出典 ⑤ハーストの逸話は「とされる」留保 ⑥レイジベイト例に実在人物を連想させる特徴(口癖・構図・料理名等)を入れない ⑦サムネコピーの本編裏付け確認
収録全体注意 | です・ます基調を平温で。「狂っている、とすら思いました」「ぼくも、調べるまでは、怖かったんです」は張らない。タメ(——買えます。等)は詰めて録り、編集で間を作る。★=テロップ強調候補
地図MG（構造表現） | 用途：政策・規制変更が風景を変えた日付、人口移動、地政学的構造の可視化 主な使用回：#4（高層ビル規制）、#8（人口集中）、#1（バーネイズの1920年代） 素材源：Google Earth Studio（権利確認必須）、国土地理院地図（商用OK、過去空中写真あり） 美学：Johnny Harris風の「元気な地図」ではなく、分解図と同じく低彩度・線描・金茶アクセントのみ ガイドライン：「地図も分解図の一種」と位置づけ、キャラクターを統一すること

## コンテ
No | パート | TC目安 | ナレーション(全文) | 読み方の注意 | 映像内容(画) | 素材ソース | Envato検索ワード(映像) | Runway生成プロンプト | Runwayネガティブ | BGM | SE | SE Envato検索 | エフェクト(+Envato検索) | 次カットへのトランジション(+Envato検索) | テロップ(スタイル/内容) | テロップモーション | テロップFX/TRN Envato検索 | MGテンプレートID | MG自動化内容 | MG必要入力 | MG補助ツール・素材 | MG手動確認・注意 | MGパラメータJSON
C01 | P0 | 0:00-0:10 | 「は?」。 「ありえない」。 「拡散希望」。 | 読まない選択肢もあり(テロップ+SEのみ)。読む場合は感情ゼロの棒読みで"引用"だと分からせる | 黒背景に、炎上している架空のSNSポスト(引用リポスト・怒りのコメント)が通知音と同時に次々スタック。1件ごとに画面が埋まっていく(第1回C01と同一機構) | AEマスター複製 | — | — | — | M0 | 通知音連打/ポスト着弾のドン(低め) | notification pop UI soft impact hit low | ポストにVHS風ノイズ薄く=「VHS overlay texture」 | カット尻で全ポスト微ズーム寄り→C02へハードカット | S6/は? S6/ありえない S6/拡散希望 | 1件ごとにスケール105→100%のドン付き出現 [maxchar:12] [role:in-thumb] #架空ポスト画像内の文言 〃 〃 | — | AE_CARD_STACK_THUMBNAIL | 第1回のカードスタックマスターを複製し、画像をSNSポスト風PNGへ差し替え。出現delay・ドン・最終微ズームは流用。 | ポスト画像3〜5枚、表示順、出現間隔 | ポスト画像はCanvaで架空アカウント名・架空アイコンで作成。AI生成アイコン(日本人・顔認識不能レベル)。 | 実在アカウント・実在事件を連想させる文言になっていないか確認。 | {"fictional":true,"reuse_master":"EP01_C01","cards":5}
C02 | P0 | 0:10-0:17 | ——SNSを閉じたあとに、妙に疲れていること、ないでしょうか。 | — | 夜、ベッドサイド。スマホを伏せて置く手。画面の光が消えて、部屋が暗くなる | Envato | putting smartphone down night bed phone screen light face dark room | — | — | M0 | — | — | — | 画面の光が消える暗転をそのままカット点に使う | S1/全文 | — | — | — | — | — | — | — | —
C03 | P0 | 0:17-0:26 | 白状すると、この動画のタイトルも、あなたがちょっとムッとするように、作っています。 | — | この動画自身のサムネが画面中央に落ちてきて静止。周囲の炎上ポストは暗く沈む(第1回C03と同一機構) | AEマスター複製 | — | — | — | M0 | 着地のドン(単発) | soft impact hit low | — | — | S1/全文 | — | — | AE_CARD_STACK_THUMBNAIL | 第1回C03マスター複製。中央カード画像を本編サムネへ差し替え。 | 本編サムネ画像1枚 | サムネはCanva/Photoshopで制作(偽サムネと同工程)。 | サムネコピーと本編内容の裏付け一致を確認。 | —
C04 | P0 | 0:26-0:37 | 前回は、「不安」の話をしました。不安を煽ると再生数が伸びて、広告のお金に変わる——という仕組みの話です。 | — | 第1回C13の分解図ボード(目→再生→広告費)を静止画で再掲。ゆっくり寄り(前回の復習であることが一目で分かる画) | AEマスター複製 | — | — | — | M1 | — | — | — | — | S3/前回:「不安」の仕組み | — | — | AE_KAITAI_BOARD_C13 | 第1回C13マスターをそのまま複製し、全景静止+微ズームのみに変更。 | なし(完成コンポ流用) | — | 第1回の画とトーンが揃っているか確認。 | —
C05 | P0 | 0:37-0:46 | 今回は、その続きです。不安よりも、もっとよく燃える燃料——「怒り」の話をします。 | — | ボードの紙が朱色にじわっと染まっていき、暗転。コメント欄UIモックが赤く明滅して立ち上がる | HTML/UI生成 | — | — | — | M1 | — | — | 朱のインクにじみ=「ink bleed transition」 | 紙フラッシュ→UIモックへ | S2/不安の、その先へ。 | ★文:中央フェード | — | HTML_COMMENT_FEED | 架空コメント欄UIをHTMLで生成し画面収録。コメント文言はJSONから流し込み。 | コメント文言リスト、明滅タイミング | HTML/CSSモック+画面収録。実在サービスのUIを直接模倣しない。 | 実在サービスのロゴ・配色を避ける。 | —
C06 | P0 | 0:46-0:58 | テレビにも、人を怒らせる技術は、ありました。ワイドショーです。コメンテーターが眉をひそめるたび、視聴率は動きました。 | — | 古いブラウン管テレビ(レトロ質感)。ワイドショー風の抽象画面(実番組は映さない)。スタジオの照明 | Envato | retro CRT television living room old tv static vintage broadcast | — | — | M1 | — | — | — | — | S1/全文 | — | — | — | — | — | — | — | —
C07 | P0 | 0:58-1:09 | でも、テレビの怒りは、翌朝には冷めました。いまの怒りは、朝も昼も夜中も、ポケットの中で燃えつづけています。 | — | 夜の寝室。枕元のスマホに通知の光が点き続ける。時計が2時、3時と進む | Envato実写+AE合成 | smartphone notification glow dark bedroom night clock time lapse night | — | — | M1 | — | — | 通知光の明滅を合成(既存LOOK_GLOBALの光素材) | — | S1/全文 | — | — | — | — | — | — | — | —
C08 | P0 | 1:09-1:15 | なぜ、こんなに、みんな怒っているんだろう。 | — | 暗がりで、顔に赤いコメント欄の光が反射している抽象イメージ(顔は判別不能レベル) | AI生成(Runway) | — | a person in a dark room, face barely visible, red light from a screen reflecting on their silhouette, abstract, cinematic, shallow depth of field | recognizable face, text, logo, bright colors | M1 | — | — | — | — | S1/全文 | — | — | — | — | — | — | — | —
C09 | P0 | 1:15-1:22 | ★調べてみると——あなたの怒りには、値段が、ついていました。 | 「値段が、ついていました」は張らずに、間で落とす | 机の上のノート、付箋、資料、コーヒー。調べものの手元(Yukiの実物)。付箋の1枚に小さく「¥」 | 実撮影(推奨) | — | — | — | M1 | — | — | — | — | S2/あなたの怒りには、《値段》がついている。 | ★文:中央 [emph:値段¦金茶,1.2倍] | — | — | — | — | — | — | —
C10 | P0 | 1:22-1:33 | 第2回。——あなたの怒りは、誰の収益になっているのか。ここから、始めます。 | — | タイトルカード:墨背景に「怒りは、燃料になる」+小さく『なんだろう』解体 #02 | AEマスター複製 | — | — | — | M1 | 紙フラッシュ | paper whoosh transition | — | — | S4/怒りは、燃料になる | [role:title] | — | AE_TITLE_CARD | 第1回タイトルカードマスター複製。題字と回数のみ差し替え。 | 題字、回数 | — | 題字の改行位置を確認。 | —
C11 | P1 | 1:33-1:40 | まず、結論から言います。 ★怒りは、感情ではありません。燃料です。 | — | 暗い部屋でスマホをスクロールする指。画面の光だけが顔の輪郭を照らす(第1回C11と対の画) | Envato | scrolling smartphone dark room face glow thumb scrolling social media close up | — | — | M1 | — | — | — | — | S2/怒りは、感情ではなく《燃料》です。 | ★文:中央 [emph:燃料¦金茶,1.2倍] | — | — | — | — | — | — | —
C12 | P1 | 1:40-1:58 | ある研究チームが、SNSの投稿を50万件、調べました。「許せない」「卑怯だ」——道徳と感情の混ざった言葉が1語増えるごとに、拡散は約2割、増えていました。 | — | 紙資料風の棒グラフ:語数0〜3語に対して拡散率の棒が伸びる。数字カウントアップ。出典表記を規定位置に常設 | Remotion生成 | — | — | — | M1 | — | — | — | — | S5/+20% S5/1語ごとに | 数字カウントアップ、棒はインク質感で伸長 [role:in-graph] 〃 | — | RMT_BAR_MORAL_WORDS | RemotionのデータMGキット(棒グラフ)にJSONを流し込み、透過ProResで書き出し→AEでLOOK_GLOBAL仕上げ。 | 棒の値配列、ラベル、出典文字列、尺 | remotion_mg/ を拡張(Codex作成のC13AttentionFlowと同一プロジェクト)。 | 「約2割」の留保表現が画面とナレで一致しているか。出典は概要欄と一致させる。 | {"engine":"remotion","comp":"BarMoralWords","source":"Brady et al. 2017 (研究の要約・留保形)"}
C13 | P1 | 1:58-2:17 | 怒った人は、シェアします。シェアされた投稿は、また誰かを怒らせます。その間ずっと、画面には広告が出続けています。★回っているのは、議論ではなくて、広告なんです。 | — | 紙のボード分解図:「怒り」→「シェア」→「広告費」。左=朱に染まった吹き出し/中=リポストUI風カード/右=¥紙片。金茶の線で接続(第1回C13マスターの複製・素材差し替え) | AEマスター複製 | — | — | — | M1 | 紙めくり/スタンプ | paper flip stamp thud | — | — | S2/回っているのは、《広告》です。 | ★文:全景の引きと同期して中央 | — | AE_KAITAI_BOARD_C13 | C13マスター複製。3ノードの画像・ラベル文言を差し替え。アンカーカメラリグは流用。 | ノード画像3点、ラベル3語、接続線タイミング | 吹き出し・リポストカードはCanva+HTMLモックの静止画。¥紙片は第1回素材を流用。 | 因果を断定しすぎない文言か確認。 | —
C14 | P1 | 2:17-2:42 | ひとつ、作る側の話をします。映像は、切る場所で意味が変わります。同じインタビューでも、前後を落とせば、真逆に聞こえる。ぼくらはこれを「切り取り」と呼んで、やらないよう教わりました。——いまは、「伸びる技術」と呼ばれています。 | 「伸びる技術」は皮肉を込めず、平温で | 編集ソフトのタイムライン実画面。同一インタビュー素材(自撮り・架空内容)の切り取りBefore/Afterで印象が反転する | 画面収録 | — | — | — | M1 | — | — | — | — | S1/全文 | [sync:Before/Afterの切替] | — | — | — | — | — | — | —
C15 | P1 | 2:42-3:01 | 気のせいでは、ありません。2021年、大手SNSの内部文書が、報道機関に渡りました。そこには——「怒り」の絵文字を、「いいね」の5倍、重く扱う、と書かれていました。 | — | 紙資料風の数字MG:😡(怒り)=👍(いいね)×5 の等式が、タイプライター的に組み上がる。「内部文書・報道による」の留保を画面内に常設 | Remotion生成 | — | — | — | M1 | — | — | — | — | S5/×5 S5/いいねの5倍 | 等式が順に出現 [role:in-graph] [emph:×5¦朱] 〃 | — | RMT_EQUATION_WEIGHT | Remotion数式・カウンター部品にJSON流し込み。透過書き出し→AE仕上げ。 | 左右の項、係数、留保注記 | remotion_mg/ に等式コンポを追加。 | 「報道によれば」の留保形を必ず画面に残す(断定しない)。 | {"engine":"remotion","comp":"EquationWeight","value":5,"caveat":"2021年・米紙報道の内部文書に基づく"}
C16 | P1 | 3:01-3:13 | 重く扱われた投稿は、より多くの人のフィードに載ります。つまり——いちばん怒らせた投稿が、いちばん多く、配られていた。 | — | 紙資料風の折れ線2本:「怒り投稿の到達」(朱)が「通常投稿」(墨)を引き離していく(第1回C16と対のグラフ) | Remotion生成 | — | — | — | M1 | — | — | — | — | S3/いちばん怒らせた投稿が、いちばん配られる | — | — | RMT_LINE_COMPARE | Remotion折れ線部品(2系列)にJSON流し込み。第1回C16と同型・配色規定準拠。 | 2系列の値配列、ラベル、尺 | remotion_mg/。 | 概念図であることを注記(値は演出用)。 | {"engine":"remotion","comp":"LineCompare","conceptual":true}
C17 | P1 | 3:13-3:25 | 楽しい話は、「へえ」で終わります。でも「許せない」は、指が止まらない。つい引用して、ひとこと、書きたくなる。 | — | 引用ポストが枝分かれして増殖していくUIモック(第1回C17の複製・文言差し替え) | AEマスター複製 | — | — | — | M1 | ポップ音の連鎖 | ui pop bubble chain | — | — | S1/全文 | — | — | HTML_QUOTE_CASCADE | 第1回C17のHTMLモックを複製し、吹き出し文言をJSONから差し替え。 | 吹き出し文言リスト | — | 文言が実在の炎上を特定しないこと。 | —
C18 | P1 | 3:25-3:39 | しかも——怒った投稿に「いいね」がつくと、人は、もっと怒った投稿をするようになります。★怒りっぽいのは、性格ではありません。学習です。 | 「学習です」で切る。間を編集で作る | 黒背景+テロップのみ(M6宣言) | AEマスター複製 | — | — | — | M0 | — | — | — | — | S2/怒りっぽさは、性格ではなく《学習》です。 | 1文字2Fずらし表示(M6規定) | — | AE_M6_STATEMENT | M6宣言マスター複製。文言差し替えのみ。 | ★文、強調語 | — | 研究の言及は概要欄出典と一致させる。 | —
C19 | P1 | 3:39-3:45 | そして、その学習を、収益に変えている人たちがいます。 | — | 架空の収益ダッシュボードUI(インプレッション数、収益額のカウンタが回る)モック | HTML/UI生成 | — | — | — | M1 | — | — | — | — | S1/全文 | — | — | HTML_REVENUE_DASH | 架空ダッシュボードをHTMLで生成し画面収録。数値はJSONから。 | 表示数値、通貨表記 | — | 実在サービスのUIを直接模倣しない。 | —
C20 | P1 | 3:45-3:56 | 今日の後半では、そこまで行きます。ひとつだけ、先に言っておくと。 ★わざと、嫌われている人が、います。 | — | 完全な黒画面。テロップのみ(第1回C20と同一運用) | AEマスター複製 | — | — | — | M0 | — | — | — | — | S2/わざと嫌われている人が、います。 | M6規定 [emph:わざと¦朱] | — | AE_M6_STATEMENT | M6宣言マスター複製。 | ★文 | — | — | —
C21 | P1 | 3:56-4:07 | その話は、あとで。まずは、130年前に遡ります。怒りを売る商売は、SNSの発明では、ないからです。 | — | コメント欄UIが白黒に反転→セピアの新聞紙面へ。時代を遡るトランジション(第1回C21の複製) | AEマスター複製 | — | — | — | M1 | フィルムのコマ飛び | film projector rewind | — | セピア反転トランジション(第1回素材流用) | S1/全文 | — | — | — | — | — | — | — | —
C22 | P2 | 4:07-4:23 | 1890年代のニューヨーク。2つの新聞社が、部数競争をしていました。ピュリツァーと、ハースト。——いま報道の賞に名前が残る人たちが、当時やっていたのは。 | — | 1890年代ニューヨーク。新聞街、輪転機、新聞売りの少年(セピア・フィルム質感) | AI生成(Runway) | — | 1890s New York newspaper district, printing presses, newsboys on the street, sepia tone, old film grain, cinematic wide shot | modern buildings, cars, color, readable text, real logos | M2 | — | — | — | — | S3/1890年代・ニューヨーク | — | — | — | — | — | — | — | —
C23 | P2 | 4:23-4:38 | でかい見出しで、怒りと恐怖を売ることでした。事件は、「ある」ことより、「燃える」ことが大事。のちに「イエロージャーナリズム」と呼ばれる手法です。 | — | 架空の扇情紙面(英字・巨大見出し・実在紙面は使わない)が次々に刷り上がる | Canva+AI静止画 | — | — | — | M2 | — | — | 紙の質感・輪転機の動きは2.5Dパララックス | — | S3/イエロージャーナリズム | — | — | AI_25D_COLLAGE | 架空紙面(Canvaで組版)+AI背景をレイヤー分割し、2.5Dプリセットで動かす(第1回M4方式)。 | 紙面画像2〜3枚、パララックス量 | 紙面はCanvaで英字架空見出し。書体は当時風セリフ。 | 実在紙名・実在事件見出しの再現になっていないか確認。 | —
C24 | P2 | 4:38-4:59 | 戦争の写真が無ければ、絵描きに描かせて載せる。「君は絵を用意しろ、戦争は私が用意する」。ハーストがそう言った、という逸話まであります。実話かは、怪しい。でも、そんな逸話が生まれるほどの、商売だったということです。 | 逸話部分は引用の棒読み。「実話かどうかは、怪しい」は平温で | 電信室と画家の手元(抽象・セピア)。描かれた戦場の絵が紙面にはめ込まれる | AI生成(Runway) | — | 1890s telegraph office, an illustrator's hands drawing a war scene, sepia, film grain, abstract close-up, no faces | recognizable face, modern objects, color, text | M2 | — | — | — | — | S1/全文 | — | — | — | — | — | — | — | —
C25 | P2 | 4:59-5:05 | ★新聞が売っていたのは、事実ではなくて、興奮でした。 | — | 紙ボードの図解:「事実」に朱の筆致で打ち消し→金茶の手描き矢印→「興奮」(第1回C25マスターの複製・語差し替え) | AEマスター複製 | — | — | — | M2 | 筆致のストローク/ピン留め | brush stroke swoosh pin push | — | — | S2/売っていたのは《「興奮」》です。 | ★文:図解と同期して中央下 [pos:bottom] | — | AE_KAITAI_REPLACE | 第1回C25(打ち消し→矢印)マスター複製。左右の語のみ差し替え。 | 左語、右語 | — | 左右の意味関係と改行を確認。 | —
C26 | P2 | 5:05-5:13 | ——昔話に、聞こえるでしょうか。今日の、トレンド欄と見比べてみてください。 | — | 一瞬で現代へ:トレンド欄風UIモック(架空ワード)。彩度が戻る(第1回C26と同運用) | HTML/UI生成 | — | — | — | M1 | — | — | — | セピア→カラーの鋭いマッチカット | S1/全文 | — | — | HTML_TREND_MOCK | 架空トレンド欄をHTMLで生成し画面収録。ワードはJSONから。 | トレンドワード8件 | — | 実在の炎上ワード・実名を使わない。 | —
C27 | P2 | 5:13-5:30 | 1930年代は、ラジオでした。アメリカのある神父は、憎しみのこもった説教で、数千万の聴取者を集めた、とされています。名指しされた「敵」への攻撃は、放送のたびに増えました。 | — | 1930年代の居間。家族が囲む古いラジオ(シルエット・逆光・顔なし)。ラジオの目盛りの光 | AI生成(Runway) | — | 1930s living room, family silhouettes around an old radio, warm dim light, sepia tone, film grain, no faces visible | recognizable face, modern objects, text, logo | M2 | — | — | — | — | S3/1930年代・ラジオ | — | — | — | — | — | — | — | —
C28 | P2 | 5:30-5:42 | テレビは、これを「討論」の形にしました。対立が激しいほど、数字が取れる。だから、いちばん極端な人を、両端に座らせる。 | — | テレビスタジオの抽象(対峙する2つの椅子、照明、カメラのシルエット。実番組は映さない) | AI生成(Runway) | — | empty tv studio, two chairs facing each other, dramatic spotlights, silhouettes of cameras, dark, cinematic, abstract | people, faces, network logos, text | M2 | — | — | — | — | S1/全文 | — | — | — | — | — | — | — | —
C29 | P2 | 5:42-5:59 | インターネットの最初の発明は、匿名掲示板でした。次の発明が——「まとめ」です。ケンカのログを読みやすく整えて、広告を貼る。★他人の怒りが、初めて、そのまま商品になりました。 | — | 匿名掲示板風→まとめ記事風のUIモック(架空)。ケンカのログに広告枠が挟まっていく | HTML/UI生成 | — | — | — | M2 | — | — | — | — | S2/他人の怒りが、《商品》になった。 | ★文:UIの上に中央 [pos:center] | — | HTML_MATOME_MOCK | 掲示板→まとめ記事のUIをHTMLで生成し画面収録。本文・広告枠はJSONから。 | ログ文言、広告枠位置 | — | 実在サイトのデザイン・実在スレの再現をしない。 | —
C30 | P2 | 5:59-6:08 | ここまでは、まだ、人間が怒りを選んでいました。編集長が。プロデューサーが。管理人が。 | — | 紙面・スタジオ・掲示板画面の3連モンタージュ(既出素材の再利用)。それぞれに「選ぶ手」のインサート | Envato実写+AE合成 | editor desk newspaper vintage hand choosing photo lightbox | — | — | M2 | — | — | — | — | S1/全文 | — | — | — | — | — | — | — | —
C31 | P2 | 6:08-6:16 | いまは、違います。★怒る相手を、機械が、あなた専用に選んでくるんです。 | — | 暗闇に無数のスマホの光。1台だけがこちらを向いている(第1回C33の複製) | AEマスター複製 | — | — | — | M2 | — | — | — | — | S2/怒る相手は、《機械》が選んでいる。 | M6規定に準ずる | — | AE_PHONE_FIELD | 第1回C33の合成マスター複製。手前1台の画面内容のみ差し替え。 | 手前スマホの画面画像1枚 | — | — | —
C32 | P2 | 6:16-6:35 | あなたが立ち止まった投稿。最後まで読んだ口論。開いたコメント欄。ぜんぶ記録されて、「この人は、これに怒る」というプロフィールになります。次の怒りは、それを見て届きます。 | — | 行動ログ→プロフィール→配信、の3画面が順に繋がるUIモック(架空)。第1回C34の方式を流用 | HTML/UI生成 | — | — | — | M2 | — | — | — | — | S1/全文 | — | — | HTML_PROFILE_FLOW | 3画面のUIモックをHTMLで生成し画面収録。項目はJSONから。 | ログ項目、プロフィール項目 | — | 実在サービス名を出さない。 | —
C33 | P2 | 6:35-6:54 | 日本でも、起きています。ある人物への中傷動画が、何年も収益を上げつづけた事案。デマがコピーされ、削除されても、別のアカウントが上げなおす。——本人が、否定しても、です。 | 固有名は出さない。三点留保(本人否定/報道側訂正/未確定)を維持した読みに | 国会議事堂や裁判所の引きの実写(昼・無人寄り)。資料紙片のインサート(固有名なし) | Envato | japan national diet building wide shot courthouse exterior calm | — | — | M2 | — | — | — | — | S1/全文 | — | — | — | — | — | — | 法務:固有名なし・特定可能な特徴なし・三点留保。 | —
C34 | P2 | 6:54-7:07 | なぜ、止まらないのか。上げなおす側に、悪意すら、要らないからです。再生されれば、収益になる。それだけで、十分に、回ってしまう。 | — | 同じサムネ(架空)が複製されて増えていくグリッドのUIモック | HTML/UI生成 | — | — | — | M2 | — | — | — | — | S1/全文 | — | — | HTML_CLONE_GRID | サムネ複製グリッドをHTMLで生成し画面収録。 | サムネ画像1枚、複製数・間隔 | — | — | —
C35 | P2 | 7:07-7:15 | ★怒りは、いちばん安い燃料なんです。取材も、事実確認も、要らないから。 | — | 黒背景+テロップのみ(M6宣言) | AEマスター複製 | — | — | — | M0 | — | — | — | — | S2/怒りは、いちばん《安い燃料》。 | M6規定 | — | AE_M6_STATEMENT | M6宣言マスター複製。 | ★文 | — | — | —
C36 | P3 | 7:15-7:20 | さて——さっきの予告を、回収します。 | — | 静かな日常実写(昼の部屋、窓、湯気)で一拍おく | Envato | quiet room window light steam coffee | — | — | M1 | — | — | — | — | S1/全文 | — | — | — | — | — | — | — | —
C37 | P3 | 7:20-7:25 | ★わざと、嫌われている人が、います。 | — | C20と完全に同じ黒画面+テロップ(同じ画で回収する) | AEマスター複製 | — | — | — | M0 | — | — | — | — | S2/わざと嫌われている人が、います。 | M6規定(C20と同一) [emph:わざと¦朱] | — | AE_M6_STATEMENT | C20のコンポをそのまま再使用。 | — | — | — | —
C38 | P3 | 7:25-7:43 | わざと下手な料理を作る。わざと間違ったことを言う。わざと、怒らせる。コメント欄が「は?」で埋まるほど、動画は伸びます。憎まれることが、そのまま再生数になるからです。 | — | 架空の「わざと系」動画のUIモック(料理動画風・顔なし手元)+荒れるコメント欄。すべて架空に再構成 | Canva+AI静止画 | — | — | — | M1 | — | — | — | — | S1/全文 | — | — | HTML_RAGE_VIDEO_MOCK | 架空動画ページをHTML+Canva素材で構成し画面収録。コメントはJSONから。 | 動画サムネ(架空)、コメント文言 | 料理の手元はAI静止画または自前撮影。実在の投稿者を連想させる要素は排除。 | 法務:実在クリエイターの特定に繋がる特徴(口癖・構図・料理名の組合せ)を避ける。 | —
C39 | P3 | 7:43-7:59 | 最近は、名前もついています。「レイジベイト」——怒りの、撒き餌です。あなたの「ひとこと言ってやりたい」が、彼らの設計の、最後のピースです。 | — | 紙ボード分解図:釣り針に吹き出し(「は?」)が食いつく図。金茶の線で「撒き餌→食いつき→収益」(C13ボードのレイアウトバリアント) | AEマスター複製 | — | — | — | M1 | ピン留め/紙めくり | pin push paper flip | — | — | S3/レイジベイト=怒りの撒き餌 | — | — | AE_KAITAI_BOARD_C13 | C13ボードマスター複製。ノード画像とラベルを差し替え(釣り針・吹き出し・¥)。 | ノード画像3点、ラベル | 釣り針・吹き出しはAI静止画+切り抜き。 | 構図がC13の使い回しに見えないよう、ノード配置は左右反転などで変化をつける。 | —
C40 | P3 | 7:59-8:16 | しかも、いまのSNSは、表示回数に応じて、投稿者にお金を配ります。怒りのリプライも、批判の引用も、表示は表示。ぜんぶ——★燃やした本人の、売上です。 | — | 紙資料風カウンターMG:表示回数が回り、一定ごとに¥へ変換されていく | Remotion生成 | — | — | — | M1 | — | — | — | — | S5/表示回数→収益 | カウントアップ→¥変換で朱が一瞬差す [role:in-graph] | — | RMT_COUNTER_FLOW | Remotionカウンター部品(C13AttentionFlowの再生カウンターを流用)にJSON流し込み。 | 初期値、増加率、変換レート表示 | remotion_mg/ 既存コンポの改修。 | 具体的な収益単価を断定しない(制度は変わるため)。 | {"engine":"remotion","comp":"CounterFlow","reuse":"C13AttentionFlow"}
C41 | P3 | 8:16-8:27 | あなたは、抗議したつもりでした。でも、構造の側から見ると——あなたは、無料で、広告を運んだんです。 | — | 吹き出し(リプライ)のひとつひとつに値札タグが貼られていく(第1回C46値札マスターの応用) | AEマスター複製 | — | — | — | M1 | タグを貼る音 | price tag snap | — | — | S1/全文 | — | — | AE_PRICE_TAG_OVERLAY | 第1回C46の値札増殖マスター複製。貼り付け先を吹き出し画像に差し替え。 | 吹き出し画像群、タグ文言 | — | — | —
C42 | P3 | 8:27-8:35 | ★怒っているあいだ、いちばん静かに得をしている人を、探してください。 | 張らない。静かに置く | 黒背景+テロップのみ(M6宣言) | AEマスター複製 | — | — | — | M0 | — | — | — | — | S2/いちばん《静かに得をしている人》は、誰か。 | M6規定 | — | AE_M6_STATEMENT | M6宣言マスター複製。 | ★文 | — | — | —
C43 | P4 | 8:35-8:41 | 今日、覚えて帰ってほしいことは、三つです。 | — | 朝の街、窓から差す光、湯気——ニュートラルで静かな生活の画(第1回C47と同トーン) | Envato | morning city calm window light steam kettle morning kitchen | — | — | M3 | — | — | — | — | S1/全文 | — | — | — | — | — | — | — | —
C44 | P4 | 8:41-9:03 | ★ひとつ。怒りは、いちばん速く広がって、いちばん安くつく燃料です。 ★ふたつ。あなたが怒る相手は、機械が、あなた専用に選んでいます。 ★みっつ。あなたの怒りのリプライは、燃やした本人の売上になります。 | — | 静かな背景の上に3点がテロップで順に積まれる(第1回C48マスター複製) | AEマスター複製 | — | — | — | M3 | — | — | — | — | S2/ひとつ。怒りは、いちばん速く広がって、いちばん安くつく《燃料》です。 S2/ふたつ。あなたが怒る相手は、《機械》が、あなた専用に選んでいます。 S2/みっつ。あなたの怒りのリプライは、燃やした本人の《売上》になります。 | 順に積む(第1回C48と同一機構) [pos:left] [seq:順次] 〃 〃 | — | AE_THREE_POINTS | 第1回C48の3点積みマスター複製。文言差し替え。 | 3文、強調語3つ | — | — | —
C45 | P4 | 9:03-9:18 | ぼくも、調べるまでは、見るたびに腹を立てていました。いまは、怒る前に、一拍だけ置きます。——「これで、誰が儲かる?」。それだけです。 | 「それだけです」は軽く。説教にしない | スマホを机に置き、ノートに一行書く手元(Yukiの実物)。書かれるのは「誰が儲かる?」 | 実撮影(推奨) | — | — | — | M3 | — | — | — | — | S1/全文 | — | — | — | — | — | — | — | —
C46 | P4 | 9:18-9:28 | 怒っては いけない、という話ではありません。★怒りの持って行き先を、あなたが決める、という話です。 | — | 窓から差す光がゆっくり動く(第1回C50と同トーン) | Envato | window light moving time lapse room calm | — | — | M3 | — | — | — | — | S2/怒りの行き先は、《自分で決める》。 | ★文:中央フェード | — | — | — | — | — | — | —
C47 | P4 | 9:28-9:45 | 本当に大事な怒りは、リプライ欄ではないところで、使ってください。署名かもしれない。投票かもしれない。目の前の誰かへの、一本の電話かもしれません。 | — | 夕方の街。歩く人々、店の灯り、家路(第1回C51と同トーン。感傷的にしすぎない普通の夕方) | Envato | evening street people walking home japan shop lights dusk town | — | — | M3 | — | — | — | — | S1/全文 | — | — | — | — | — | — | — | —
C48 | P5 | 9:45-10:00 | このチャンネル——『なんだろう』解体では、こういう「なんだろう」を、ひとつずつ、構造から解体していきます。教えるんじゃなくて、一緒に、調べていく。 | — | 『なんだろう』解体キービジュアル(第1回C52マスター複製) | AEマスター複製 | — | — | — | M3 | — | — | — | — | S4/『なんだろう』解体 | [role:logo] | — | AE_CHANNEL_KV | 第1回C52マスターをそのまま再使用。 | — | — | — | —
C49 | P5 | 10:00-10:14 | 今回も、台本と出典は、概要欄からぜんぶ読めます。どこまでが研究や報道で、どこからがぼくの解釈か。間違っていたら、次の動画の頭で、訂正します。 | — | noteの記事画面(第2回の出典リスト)をスクロールする画面収録 | 画面収録 | — | — | — | M3 | — | — | — | — | S1/全文 | — | — | — | — | — | — | 出典リストは公開前に本編の言及と突合する。 | —
C50 | P5 | 10:14-10:30 | 次回は——★「『おすすめ』は、なぜ、あなたの好みを知っているのか」。 見たいものが、先回りして届く、あの気持ち悪さ。仕組みから、解体します。 それでは、また次回。 | — | 黒地に次回タイトルのテロップ+粒子の揺らぎ(第1回C54マスター複製)【次回テーマは仮。確定後に差し替え】 | AEマスター複製 | — | — | — | M3 | — | — | — | — | S2/『おすすめ』は、なぜ、あなたの好みを知っているのか | M6規定+粒子 [role:next-title] #次回テーマは仮。確定後に差し替え | — | AE_NEXT_PREVIEW | 次回予告マスター複製。次回番号・題名・問いのみ差し替え。 | 次回番号、タイトル、問い | — | 次回テーマ確定後に文言差し替え(現状は仮)。 | —
C51 | P5 | 10:30-10:45 | (ナレーションなし) | — | エンドカード:「次回:『おすすめ』はなぜ当たるのか(仮)」→「Score: Unsaid Works」→レーベルロゴの順(第1回C55マスター複製)。ピアノがフェードアウト | AEマスター複製 | — | — | — | M3 | — | — | — | — |  | — | — | AE_END_CARD | エンドカードマスター複製。次回文言のみ差し替え。 | 次回文言 | — | — | —

## MG制作計画
Cut | パート | TC | 旧素材ソース | 新しい制作方式 | テンプレートID | MG Factory実装状況 | 現在の映像内容 | 自動化する内容 | 必要入力データ | 補助ツール・素材の使い所 | 人が確認すること | 将来の再利用方針
C01 | P0 | 0:00-0:10 | 自作MG | MGテンプレート | AE_CARD_STACK_THUMBNAIL | 実装済み v0.2 | 黒背景に煽りサムネ(自作再現・3枚)が通知音と同時に次々スタック。1枚ごとに画面が埋まっていく | 3枚のサムネ画像を読み込み、通知音に合わせて順次スタック。各カードの出現遅延、105→100%スケール、最終微ズームを自動設定。 | サムネ画像3枚、表示順、出現間隔、背景色、最終ズーム量 | Canvaで架空サムネの静止画を一括作成。Claude/Codexは画像リストをAEへ流し込むJSX生成。VHSノイズはEnvato部品。 | サムネ文言の可読性と煽りの強さだけ確認。実在チャンネル・ロゴが混入していないことを確認。 | 第2回以降の冒頭フックに毎回転用可能。最優先で番組用AEマスターへ登録。
C02 | P0 | 0:10-0:16 | 自作MG | HTML/UI生成 | UI_VIDEO_FEED_HOVER | 未実装 | スクロールが止まり、カーソル(または親指)がサムネの上で一瞬ためらうUIモック | 架空動画フィードをHTML/CSSで描画し、スクロール停止、ホバー、カーソルのためらい、選択カード暗転をJSONから生成。 | カード画像、タイトル、再生数、スクロール速度、停止対象、カーソル座標 | Claude/CodexでHTML/CSS/JavaScriptを保守。C01のCanva製サムネをカード画像として再利用。 | 実在YouTube UIの完全複製にせず、架空サービスとして法務・見た目を確認。 | SNS・動画フィード系の基本レンダラー。C26、C30へ派生。
C03 | P0 | 0:16-0:22 | 自作MG | MGテンプレート | AE_CARD_FOCUS_DROP | 実装済み v0.2 | この動画自身のサムネが画面中央に落ちてきて静止。周囲のサムネは暗く沈む | C01のカード部品を再利用し、指定サムネを中央へ落下、周囲カードを暗転、静止後にモノクロ化。 | 主役サムネ画像、落下時間、周囲暗転率、モノクロ化時間 | 主役画像はCanvaまたは実際の本動画サムネ。微ダストのみEnvato。 | C01からC03までのカード位置が連続して見えるか確認。 | カード選択・注目演出として全話で再利用可能。
C05 | P0 | 0:29-0:34 | 自作MG | HTML/UI生成 | UI_ANALYTICS_DASHBOARD | 未実装 | 編集画面からYouTube Studio風のアナリティクス画面(自作モック)へ。数字がせわしなく動く | 架空分析ダッシュボード、折れ線、CTR、再生数、カード比較をHTML/SVGで生成し、数値変動を自動アニメーション。 | 指標名、開始値・終了値、グラフ点、サムネ画像、変動速度 | Claude/CodexでUIコード生成。本人PC画面を使う場合は画面収録へ切替可能。 | YouTube Studioそのものに見えすぎないこと、個人情報・実数値が露出しないことを確認。 | 分析、A/Bテスト、カウンター画面の共通UIキット。C19、C44と共用。
C06 | P0 | 0:34-0:47 | Envato+自作MG | Envatoテンプレート | ENV_SCREEN_WALL_SWAP | 未実装 | 前半:ブラウン管TVの壁(古い質感)。後半:同じ構図でスマホ画面の壁に切り替わり、全部が煽り文言で明滅 | No PluginのTV／Screen Wallテンプレートを番組色へ改造し、各画面素材と切替タイミングだけ差し替える。 | TV画面素材、スマホ画面素材、切替フレーム、点滅強度 | Envatoのscreen wall／video wallを部品採用。Claude/Codexはプレースホルダー一括差替えJSXを作成。 | 外部プラグイン不要か確認し、点滅が強すぎないよう調整。素材ライセンスを当該回へ登録。 | 画面群・メディア比較用のEnvato改造マスターとして保存。
C10 | P0 | 1:06-1:12 | 自作MG | MGテンプレート | AE_TITLE_EPISODE | 実装済み v0.2 | タイトルカード:墨背景に「ぜんぶ、売り物になっていく」+小さく『なんだろう』解体 #01 | 話数、タイトル、副題を差し替え、字間収束、紙質感、フェード、次カットへの粒子化を番組プリセットで適用。 | 話数、タイトル、副題、保持秒数、アウト方式 | 番組用AEマスターのみ。紙テクスチャはEnvatoライブラリから固定素材を利用。 | 長い題名の改行と保持時間のみ確認。 | 全エピソード共通。最優先で作るブランドテンプレート。
C12 | P1 | 1:22-1:31 | 自作MG | MG自動生成 | DATA_BAR_WORD_GROWTH | 実装済み v0.2 | 煽りワードがグラフの棒として伸びていく自作MG(ワード=棒のラベル) | JSONの語句と値から棒グラフShape Layerを生成。棒の伸長、ラベル、数値カウント、順位変化を自動設定。 | 語句配列、各値、表示順、アクセント対象、最大値、尺 | PythonでMG JSONを生成し、AE Shape Layer／Trim Pathsで描画。データ案の整理にClaudeを利用。 | 値が事実データか演出値かを明記し、誤認を招かないか確認。 | ランキング・比較・増減説明に汎用利用できるデータMGキット。
C13 | P1 | 1:31-1:44 | 自作MG | MG自動生成 | DATA_FLOW_THREE_STEP | 実装済み v0.2 | 再生回数カウンターが回る→数字が¥グラフへ変換されるフロー図の自作MG(視線→再生→広告費の3段変換) | 3段のノード、矢印、アイコン、数値をJSONから生成し、視線→再生→広告費を順番に開示。 | ノード名3件、補足値、アイコンID、強調ノード、表示順 | Claude/CodexでSVGアイコンとJSXを生成。共通アイコンは番組ライブラリへ保存。 | 因果関係を断定しすぎない文言か確認。 | 仕組み・因果・商流説明の基本モジュール。
C14 | P1 | 1:44-2:04 | 実撮影(画面収録)+自作 | 画面収録 | CAPTURE_EDIT_TIMELINE_DEMO | 未実装 | 編集ソフトのタイムライン実画面。同一素材(例:夕方の町)にBGMと字幕を差し替えて印象が反転するBefore/Afterを実演(画面収録) | 編集前後の操作を本人PCで収録し、画面枠・ズーム・注釈・カーソル強調だけ共通AEプリセットを適用。 | 収録動画、Before／After時刻、強調座標、注釈文 | 本人PC画面収録。Claude/Codexはデモ用素材と注釈リスト作成を補助。 | 個人情報、ファイル名、通知、他案件素材を完全に隠す。 | 操作そのものは手動、見せ方だけテンプレート化。
C15 | P1 | 2:04-2:18 | 自作MG | MG自動生成 | DATA_RESEARCH_STAT_CARD | 実装済み v0.2 | 白背景の論文風モーショングラフ。「MIT」「2018」「126,000」の数字が大きく順に出る | 出典、年、件数をJSONから論文風カードへ配置し、大数字のカウントアップとスタンプ着地を自動生成。 | 研究機関、年、件数、単位、注記、出典URL、表示順 | AEデータカードマスター＋Python。Canvaは不要。紙テクスチャのみEnvato固定部品。 | 数字・単位・出典の正確性、約表記、留保文を必ず確認。 | 研究紹介、統計、年代表示に高頻度で再利用可能。
C16 | P1 | 2:18-2:32 | 自作MG | MG自動生成 | DATA_LINE_COMPARE_TWO | 実装済み v0.2 | 2本の線のアニメーション。「ウソ」の線(朱)が「本当」の線(墨)を追い抜き、伸び続ける | 2系列の点列・ラベル・色から線グラフを生成。Trim Pathsで描画し、一方が追い抜くタイミングと終点ラベルを自動設定。 | 系列名2件、点配列、色、追い抜き時刻、軸表示有無、注記 | AE Shape Layer中心。試作が重い場合は無料CavalryのSpreadsheet連携も比較候補。 | 軸を省略する場合の誤解、実測値と概念図の区別を確認。 | A/B比較、増減、時系列比較の中心モジュール。
C17 | P1 | 2:32-2:41 | 自作MG | HTML/UI生成 | UI_MESSAGE_BRANCH_NETWORK | 未実装 | メッセージアプリ風UIで「マジで!?」が連鎖転送されていく自作MG(吹き出しが枝分かれして増殖) | メッセージ文、送信者、枝分かれ数、遅延をJSONからCanvas/SVGへ展開し、吹き出しが連鎖増殖する動画を生成。 | メッセージ配列、分岐数、世代数、送信間隔、最大表示数 | Claude/CodexでCanvasロジックを構築。通知音はEnvato。 | 画面密度、読み取れる主メッセージ、点滅速度を確認。 | 拡散、ネットワーク、口コミ表現へ転用可能。初回構築はやや重い。
C18 | P1 | 2:41-2:48 | 自作MG | 固有MG | CUSTOM_MESSAGE_TO_HUMAN_CIRCUIT | 未実装 | 停止した吹き出し群が引きになり、人型のシルエット(回路図風の線画)に収束する自作MG | C17の吹き出し座標を受け取り、AE上の人型パスへ吸着・収束させる補助スクリプトまでは自動化。最終モーフは固有調整。 | 吹き出し座標、人型SVG、収束時間、回路線本数、発光量 | Gemini等で文字なしの回路図風人型案を生成し、Claude/CodexでSVGを整理。最終アニメーションはAE。 | 人型として認識できる瞬間と、C17からの連続性を手動調整。 | 完全自動化対象外。ただしノード収束エンジンは別テーマでも再利用可能。
C19 | P1 | 2:48-2:54 | 自作MG | HTML/UI生成 | UI_AB_TEST_DASHBOARD | 未実装 | A/BテストのダッシュボードUIモック(クリック率の比較、サムネ2案の数値) | C05のUIキットを使い、サムネ2案、CTR、勝敗、変化率をJSONから自動描画。 | 案名、画像2枚、CTR2値、勝者、試行数、表示時間 | C05のHTML/SVGコンポーネントを再利用。 | 架空データ表記と可読性を確認。 | A/Bテスト・比較UIとして横展開。
C20 | P1 | 2:54-3:03 | 自作MG | MGテンプレート | AE_BLACK_DECLARATION | 実装済み v0.2 | 完全な黒画面。テロップのみ | 黒背景、S4中央文、10Fイン・アウト、保持時間を既存テロップJSONから自動配置。 | 本文、保持時間、フェードF数 | 既存generate_ae_layers.jsxを利用。新規素材不要。 | 黒の純度と無音の間だけ確認。 | C40と同一。全話の強い宣言カットに利用。
C21 | P1 | 3:03-3:10 | 自作MG+Envato | Envatoテンプレート | ENV_TIME_REWIND_FILM | 未実装 | スマホ画面が白黒に反転→セピアへ。時代を遡るトランジションカット | Old Film／Film Burn素材と調整レイヤーをプリセット化し、カラー→白黒→セピアの変化を指定尺へ自動フィット。 | 元映像、変化開始・終了、粒状感、ゲート揺れ量 | Envatoのfilm leader、film burn、gate weave。 | 素材ライセンス登録、過度な古写真表現にならないか確認。 | 時代遡行・歴史パート導入の共通トランジション。
C25 | P2 | 3:47-3:54 | 自作MG | MG自動生成 | DATA_REPLACE_ARROW_DIAGRAM | 実装済み v0.2 | 白地に図解MG:「商品」→打ち消し→「なれる自分」への矢印(ミニマルな線画) | 左語句を打ち消し、右語句へ矢印が伸びるミニマル図解を文字列からShape Layerとして生成。 | 左語句、右語句、打消し方式、矢印方向、アクセント色 | Claude/CodexがJSX／SVGを生成。紙質感は番組AEマスター。 | 左右の意味関係と改行だけ確認。 | 定義変更、誤解→本質、Before→Afterに使える。
C26 | P2 | 3:54-4:10 | 自作MG | HTML/UI生成 | UI_AD_FEED_SCROLL | 実装済み v0.2 | 一瞬で現代へ:スマホのフィードを流れる広告モック(架空ブランド3種)。カットは鋭く、彩度が戻る | 架空ブランド広告カードをデータから生成し、スマホフィードへ挿入。高速スクロールと指定カードでの停止を自動化。 | ブランド名、画像、見出し、本文、CTA、配色、カード順 | Canva Bulk Createで広告静止カード案を作成可能。量産時はClaude/Codex製HTMLテンプレートを優先。Gemini画像は文字なし商品背景のみ。 | 実在ブランド類似、AI画像の権利・不自然さ、広告文の可読性を確認。 | C02フィードレンダラーの広告モード。
C27 | P2 | 4:10-4:18 | AI生成(Runway)+自作合成 | AI静止画+2.5D | AI_PROPAGANDA_BOOK_PARALLAX | 未実装 | 古書の表紙がめくれ、タイトル「PROPAGANDA」が正面にドンと出る(架空装丁・実在表紙は使わない) | 文字なし古書・紙・型押し素材を生成し、前景／表紙／背景へ分離。AEカメラマスターで寄り、光なぞり、視差を適用。 | 生成静止画、表紙文字、前景マスク、カメラ移動、光方向 | Gemini等で文字なし静止画を生成。正確なPROPAGANDA文字はAEで追加。Claude/Codexでマスク・レイヤー整理を補助。 | 歴史表現、記号・ロゴ混入、文字誤生成、画像権利、時代考証を確認。 | 古書・資料・象徴物の2.5D見せ方を共通化。
C30 | P2 | 4:36-4:46 | 自作MG | HTML/UI生成 | UI_LIST_TO_SOCIAL_FEED | 未実装 | 3項がテロップで刻まれた後、白黒の紙面が突然カラーのSNSタイムラインUI(自作モック)へマッチカット | 3項テキストを順次スタンプ表示し、同じ文言をSNSカードへ引き継いでタイムラインへマッチカット。 | 3項目、カード投稿者、投稿文、表示順、スタンプ間隔 | 前半はAEリストマスター、後半はC02のHTMLフィード。Claude/Codexが接続データを生成。 | 3項目の改行、紙面→SNSのマッチ位置を確認。 | 箇条書きから実例UIへ移る場面に利用。
C31 | P2 | 4:46-4:56 | Envato+自作MG | Envato実写+AE合成 | AE_MEDIA_EVOLUTION_MONTAGE | 未実装 | 輪転機→ラジオ→テレビ→スマホとメディアが変遷するモンタージュ(白黒→カラーへ段階的に) | 輪転機・ラジオ・TV・スマホの4スロットへ実写を入れ、時代別LUT、尺、ホイップパンをマスターコンポで一括適用。 | 実写4本、各開始点、時代ラベル、色調プリセット | Envato実写を検索・取得。AEは4枠モンタージュマスター。 | 各実写の年代感、日本人が出る場合の検索条件、ライセンスを確認。 | 技術・制度・メディアの変遷モンタージュへ転用。
C33 | P2 | 5:08-5:16 | 自作MG+Envato | Envato実写+AE合成 | AE_PHONE_CROWD_FOCUS | 未実装 | 暗闇に無数のスマホの光。1台だけがこちらを向いている構図(自作MG合成) | 暗所スマホ実写へ画面差替えプリコンポを適用し、1台だけフォーカス・発光・カメラ寄りを自動設定。 | 実写、注目端末の座標、差替え画面、寄り量、発光量 | 日本人を含むEnvato実写。画面内容はHTML/UI生成。 | 注目端末のトラッキングと画面四隅だけ確認。 | 多数の中の1人／1台を強調する合成マスター。
C34 | P2 | 5:16-5:30 | 自作MG | HTML/UI生成 | UI_DEVICE_GRID_ADS | 未実装 | 無数のスマホ画面グリッド。1台ずつ違う広告(架空)が表示されていく自作MG | 端末数、列数、奥行き、広告カード配列をJSONから生成し、各画面を順次点灯。AE側でグリッドを3D配置。 | 端末数、行列、広告データ、点灯順、カメラ移動、強調数字 | 広告カードはCanvaでラフ量産可能。最終文字はHTMLで正確に描画。Claude/Codexが生成器を保守。 | 情報量と処理負荷、広告の重複、画面外はみ出しを確認。 | 多数端末・パーソナライズ表現の中核UIモジュール。
C35 | P2 | 5:30-5:40 | 自作MG | HTML/UI生成 | UI_DEVICE_COMPARE_TWO | 未実装 | 2台のスマホを左右に並べ、同じ候補の別広告(架空・不安訴求/怒り訴求)が同時表示 | C34を2列比較モードで再利用し、同じ候補に対する2種類の広告、配色、見出しを左右へ生成。 | 共通候補名、左広告、右広告、左右配色、強調語 | Claude/Codex製UIコンポーネント。背景画像が必要ならGeminiで文字なし素材を作成。 | 左右の差が瞬時に伝わるか、色だけに依存していないか確認。 | 不安／怒り、A/B、属性別配信の比較に利用。
C36 | P2 | 5:40-5:56 | 自作MG | Envatoテンプレート | ENV_NEWSPAPER_STACK_GENERIC | 未実装 | 新聞見出し風モック(架空紙面・英字、実在紙面は使わない)が次々重なる | No Pluginの新聞／紙面スタックへ架空見出しと年を流し込み、重なり、印刷ノイズ、カメラ引きを共通化。 | 架空見出し配列、日付、年、紙面画像、重なり順 | Envato新聞テンプレートを部品化。Canvaで架空紙面の静止レイアウトを作り、最終文字はAEで置換。 | 実在媒体に見えないこと、誤読される見出しでないこと、ライセンスを確認。 | 報道・資料・歴史見出しの共通テンプレート。
C38 | P2 | 6:16-6:26 | Envato+自作MG | Envato実写+AE合成 | AE_CITY_PHONE_LIGHTS | 未実装 | 夜の街、窓やバス停や手元に無数のスマホの光が灯っている俯瞰〜点描 | 夜の街・スマホ実写へ低彩度LUT、光ブルーム、点描マスク、S2配置をプリセット適用。 | 実写、発光ポイント、LUT、ブルーム量、カメラ寄り | 日本人が映るEnvato実写を使用。新規MGは最小限。 | 人物属性、スマホ光の位置、次の値札変形への接続を確認。 | 都市と端末光を扱う実写合成プリセット。
C40 | P3 | 6:36-6:44 | 自作MG | MGテンプレート | AE_BLACK_DECLARATION | 実装済み v0.2 | C20と同一の黒画面+テロップ(完全に同じ画で回収) | C20と同じコンポを複製せず同一マスターから生成し、同じ位置・文字・モーションを保証。 | C20参照ID、保持時間 | 既存JSXのみ。 | C20との完全な同一性を確認。 | 回収演出のための参照機能もMG Factoryへ実装。
C42 | P3 | 6:54-6:59 | 自作MG | MGテンプレート | AE_INTERSTITIAL_SIMPLE | 実装済み v0.2 | 白背景+「もうひとつ。」のテロップだけの箸休めカット→カウンターの画がスライドイン | 白／墨背景、短文、フェード、次画面の横スライドをパラメータだけで生成。 | 本文、背景色、文字色、保持秒、アウト方向 | 番組用AEマスター。素材不要。 | 箸休めとして長すぎないか確認。 | 章間、転換、短い問いに使用。
C43 | P3 | 6:59-7:12 | Envato+自作MG | Envato実写+AE合成 | AE_MENU_OVERLAY_GENERIC | 未実装 | ファストフードのカウンター(ロゴ・店名は映さない引き)+メニュー風の自作MG「スマイル ¥0」 | ロゴなし店舗実写へ架空メニューUIを合成し、商品名・価格・蛍光灯ちらつきをデータ差替え。 | 実写、メニュー文、価格、画面座標、ちらつき量 | 日本人スタッフ／客のEnvato実写。メニュー静止案はCanva、最終文字はAEまたはHTML。 | 実在チェーン類似、看板・ロゴ、合成パース、ライセンスを確認。 | 店舗メニュー・券売機・価格表示の合成キット。
C44 | P3 | 7:12-7:22 | 自作MG | HTML/UI生成 | UI_SOCIAL_SCORE_COUNTER | 未実装 | フォロワー数カウンターが回る/マッチングアプリ風UI(架空)のスコア表示——自作モック | フォロワー数と架空スコアをJSONから描画し、カウントアップ、停止、評価バーを生成。 | 開始値、終了値、単位、プロフィール画像、スコア、停止時刻 | C05ダッシュボードのカウンター部品を再利用。Claude/Codexで生成。 | 実在アプリに見えすぎないこと、数値の意味が誤解されないか確認。 | フォロワー、評価、価格、スコア全般に利用。
C45 | P3 | 7:22-7:29 | 自作MG | MGテンプレート | AE_DARK_STATEMENT | 実装済み v0.2 | 黒に近い無地背景に「人間に、市場価値。」のテロップのみ(言葉と2人きりになる画) | 暗色背景、S2中央テロップ、静止保持、値札タグ出現を番組マスターから生成。 | 本文、保持秒、値札表示有無、値札出現時刻 | 既存テロップJSX＋値札部品。 | 言葉だけに集中できる余白と保持時間を確認。 | 黒画面宣言のS2版。
C46 | P3 | 7:29-7:46 | Envato+自作MG | Envato実写+AE合成 | AE_PRICE_TAG_MULTIPLY | 実装済み v0.2 | 日常風景(通勤、公園、食卓)に次々と値札タグが貼られていく自作MG合成。最後は画面全体が値札で埋まる | 実写上の指定点へ値札プリコンポを複製し、出現順、価格、スケール、密度をJSONから設定。最後に一括消去。 | 実写、座標配列、値札文言、出現間隔、最大数、消去時刻 | 日本人の日常Envato実写＋AE Repeater／JSX。値札デザインはCanvaで案出し可能だが正本はAE。 | 顔や重要被写体を隠さない位置、増殖テンポ、ライセンスを確認。 | 値札、ラベル、注釈、追跡マーカーの増殖表現に利用。
C48 | P4 | 7:52-8:10 | Envato+自作MG | Envato実写+AE合成 | AE_LIST_ON_AMBIENT_PLATE | 実装済み v0.2 | 静かな背景の上に3点がテロップで順に積まれる(画は光の移ろいのみ) | 光の移ろい実写へ3項目リストマスターを重ね、項目ごとの出現、既出項の減光、背景ディゾルブを自動設定。 | 背景実写、項目配列、出現時刻、既出濃度、位置 | Envatoの静かな室内光実写＋AEリストテンプレート。 | 背景が主張しすぎないか、3項目の改行と読み時間を確認。 | まとめ、手順、論点整理の標準カット。
C52 | P5 | 8:50-9:02 | 自作MG | MGテンプレート | AE_BRAND_LOGO_ASSEMBLY | 実装済み v0.2 | 『なんだろう』解体のキービジュアル(墨背景+明朝ロゴ+分解図モチーフの線画) | 番組ロゴ、分解図線画、紙質感、線描アニメ、文字フェードをブランドマスター化し、話数や副題のみ差替え可能にする。 | ロゴSVG、話数、副題、線画バリエーション、保持秒 | Gemini等は文字なし分解図モチーフの案出しのみ。Claude/CodexでSVG整理と描画JSXを作り、最終デザインはAEに固定。 | 初回だけデザインを丁寧に決定。以後は変更せずブランド一貫性を優先。 | 全話共通の最重要資産。初期工数をかける価値が最大。
C53 | P5 | 9:02-9:16 | 自作MG | 画面収録 | CAPTURE_NOTE_SCROLL | 未実装 | noteの記事画面モック(台本+出典リスト+確度の線引きが見えるスクロール) | 公開用noteまたはローカルHTMLを自動スクロールし、規定速度で画面収録。必要ならブラウザ枠だけAEで付与。 | 記事URL／HTML、開始位置、終了位置、スクロール速度、見せる出典箇所 | 本人PC画面収録。Claude/Codexは公開前のローカルHTMLモックと自動スクロールスクリプトを作成可能。 | 個人情報、通知、ブラウザタブ、未公開情報、出典表示を確認。 | 自動化より実画面収録が早い例外。ブラウザ枠プリセットのみ再利用。
C54 | P5 | 9:16-9:30 | 自作MG | MGテンプレート | AE_NEXT_EPISODE_TITLE | 実装済み v0.2 | 黒地に次回タイトルのテロップ+モヤモヤを表す粒子の揺らぎ(抽象) | 次回番号、題名、問いを差し替え、黒背景、粒子ループ、フェード、保持を自動適用。 | 次回番号、タイトル、問い、保持秒、粒子強度 | 粒子はEnvatoの固定ループをライブラリ化。Gemini画像生成は不要。 | 次回題名の確定、改行、予告尺を確認。 | 全話共通の次回予告マスター。
C55 | P5 | 9:30-9:45 | 自作MG | MGテンプレート | AE_END_CARD_CREDITS | 実装済み v0.2 | エンドカード:「次回:あなたの怒りは誰の収益か」→クレジット「Score: Unsaid Works」→レーベルロゴ「Unsaid Works」の順に表示。ピアノがフェードアウト | 次回表示、Score表記、レーベルロゴをJSONから順次配置し、3秒間隔クロスフェードと黒落ちを生成。 | 次回文、Score名義、ロゴ画像、各保持秒、終了秒 | 番組用AEマスター。外部素材不要。 | クレジット表記、音楽終了位置、YouTube終了画面との干渉を確認。 | 全話共通。最優先で作るエンドカード資産。

## BGM_SUNO
トラック | 使用区間 | 役割 | Sunoスタイルプロンプト | Sunoネガティブ(Exclude欄) | Suno構成タグ(Section) | Sunoパラメータ | Envato代替検索ワード | 備考
M1 | C04〜C21(P0後半〜P1) M1'変奏:C22〜C46(P2〜P3) | メイン劇伴。フェルトピアノの静かな同行者。M1'はテープヒスを強めたセピア変奏(Cover機能で派生) | intimate felt piano, modern classical, tape music, soft tape hiss, close-mic mechanical key noise, slow rubato, beatless, free-flowing tempo, warm analog saturation, sparse and contemplative, long silences between phrases, quiet dynamics, solo piano with subtle room tone | drums, percussion, beat, rhythm section, bass drop, synth lead, vocals, choir, epic, cinematic swell, building, climax, bright pop | [Intro - hesitant single felt piano notes, room tone] [Theme A - sparse motif, long silences] [Theme A variation - slightly warmer, same restraint] [Outro - unresolved, fading into tape hiss] | Weirdness: 8% Style Influence: 70% (M1'をCoverで作る場合: Audio Influence 85%で原曲の間を保持) | felt piano ambient minimal intimate piano documentary calm | 「everything-left-unsaid」を原曲にCoverで生成する案が第一候補(要決定)。冒頭3秒の頭切れ対策:ffmpegで3秒無音を前置してから入稿
M2 | C28〜C38(P2後半:ナチス〜CA〜国会) | 緊張の低ドローン。恐怖の煽りではなく"不穏の持続"。国会カット(C37)ではほぼ消える | dark ambient drone, tape music, modern classical, low cello-like sustained drones, muted piano fragments, distant slow pulse without drums, grainy analog texture, unease and suspension, beatless, very slow, no melody-forward lines | drums, percussion, EDM, trailer hits, braams, horror stingers, screams, vocals, bright synth, uplifting, melody hook | [Intro - low drone emerges from silence] [Tension - muted piano fragments float over drone] [Suspension - held tones, no resolution, thinning] [Outro - drone decays to near silence] | Weirdness: 18% Style Influence: 65% Audio Influence: 使用しない(新規生成) | dark ambient drone documentary tension minimal drone underscore unease | 「Building」「Climax」等のタグは使用禁止(リズムエネルギーを呼ぶため)。C37では音量-18dB目安まで沈める
M3 | C47〜C55(P4〜P5・エンディング) | 解決のフェルトピアノ。M1と同族だが、フレーズが解決する。エンドカードで最前面 | intimate felt piano, modern classical, gentle warmth, faint vinyl crackle, morning light feeling, tender resolving phrases, beatless, slow rubato, soft tape saturation, hopeful but restrained, sparse solo piano, quiet ending | drums, percussion, beat, strings swell, epic, cinematic rise, vocals, choir, bright pop, saccharine, music box | [Intro - soft felt piano, familiar motif returns] [Theme resolves - phrases land gently, warm] [Ending - theme resolves quietly, single held note] [Outro - vinyl crackle and silence] | Weirdness: 6% Style Influence: 70% (M1と同一モチーフで作る場合はM1原曲Cover: Audio Influence 60%で解決形へ変化させる) | hopeful minimal piano ending warm felt piano emotional resolve | エンドカードではナレーション無しでピアノが主役。Spotify連動を狙うなら本曲を「第1回のためのスコア」としてリリース候補に
M0 | C01〜C03、C20、C40 | 無音(設計された静寂)。冒頭の煽り区間と黒画面宣言はBGMを置かない | — | — | — | — | — | 無音も音響設計の一部。ルームトーン(空気の音)だけは残す:Envato「room tone quiet interior」

## SE一覧
SE名 | 用途(カットNo) | Envato検索ワード | 音量・処理の目安
通知音の連打 | C01 | notification pop UI / notification swarm | 冒頭は主役級(-8dB)。数が増えるほど1発ずつは小さく=洪水の質感
柔らかい低音インパクト | C01,C03 | soft cinematic hit low | ドン系はローパスをかけて"重いが痛くない"音に。トレーラー的なブラームは禁止
UIクリック/ホバー | C02,C05,C19 | mouse click UI subtle / counter tick UI | -20dB前後。存在に気づくかどうかの音量
フィルム映写機 | C21〜C27(P2前半の環境) | film projector running / film projector loop | P2前半に薄く敷き続ける(-24dB)。現在往復C26で一瞬止める
輪転機 | C29 | printing press machine loop | このカットのみ主役級(-10dB)。BGMとテンポを同期させない(ズレが不穏を作る)
群衆・足音(遠) | C24,C28 | crowd murmur distant / crowd marching distant rumble | 距離感重視。リバーブ深め、ローパス
メッセージ送信音連鎖 | C17 | message sent pop chain | 加速するリズムで貼る(等間隔にしない)
カウンター/レジ音 | C05,C13,C39,C43,C44 | counter rolling number / cash register bell subtle / barcode scanner beep | レジ・カウンター音はC05とC44で同種を使い"数字の音"として呼応させる
紙もの(めくり/重なり) | C09,C36 | paper page turn soft / newspaper stack paper | 乾いた紙の質感。C09は生活の音、C36は報道の音として使い分け
マッチを擦る音 | C24 | match strike | "自由のたいまつ"の点火に1回のみ。象徴音なので他で使い回さない
値札タグ音 | C41,C46 | price tag click small / tag attach sound | C46では増殖のリズム素材として複数ピッチで散らす
カードを繰る音 | C49 | playing cards shuffle riffle | スローモーションに合わせピッチ-3〜-5semi
環境音(街・式場・夕方) | C07,C37,C41,C51 | city ambience distant calm / applause wedding distant / evening city ambience soft | C37は環境音のみ=音楽を消す演出。三点留保の区間に音で装飾をしない
ライザー(控えめ) | C12,C16 | riser whoosh short subtle / tension riser subtle short | 1秒以内・小さく。恐怖演出用の長いライザーは全編禁止
グリッチ切替 | C06,C30 | glitch transition short subtle | 1〜2Fの短さで。多用禁止(P2の紙→デジタル切替が本命)
ルームトーン | C20,C40ほか無音区間 | room tone quiet interior | 完全無音は避け、空気の音を敷く(黒画面の"静けさ"を作る)

## テロップ規定
コード | 名称 | フォント | サイズ(1080p) | 色 | 配置 | 字間・その他 | 標準モーション | Envato検索(FX/テンプレ)
S1 | 標準字幕 | 貂明朝 Regular(代替:Noto Serif JP Regular) | 46px | オフホワイト #EAE6DF+80%黒の座布団なし(薄いドロップシャドウのみ) | 下部中央(セーフエリア下端から120px上) | 字間+50/行長は全角22字まで/2行まで | フェードイン8F・アウト6F。ナレーションと同期、読点で改行 | subtitle fade minimal / clean subtitle template
S2 | ★強調(幹) | 貂明朝 Bold(代替:しっぽり明朝 Bold) | 78px(長文時64px) | オフホワイト #EAE6DF/キーワード1語のみ金茶 #C9A063 | 中央、または下1/3中央 | 字間+100/背景に上下グラデの薄い黒帯(不透明度35%)可 | 1文字ずつ2Fずらしフェードイン(かな漢字単位)。保持3〜5秒。アウトは全体フェード | kinetic typography minimal / text fade by character
S3 | 引用 | 貂明朝 Regular | 60px | オフホワイト #EAE6DF | 中央 | 鍵括弧「」を本文の1.3倍サイズに/字間+75 | ゆっくりフェード(12F)。歴史パートでは新聞明朝の趣で静的に | quote text animation elegant
S4 | 黒画面宣言 | 貂明朝 Bold | 84px | オフホワイト #EAE6DF on 黒 #0D0D0D | 完全中央 | 字間+150/1行のみ | 静かにフェードイン(10F)→2.5〜3秒保持→フェードアウト。SE無し(無音が演出)。C20とC40は完全同一設定で呼応 | text on black minimal
S5 | データ・数字 | 数字:DIN系(代替:Oswald)/和文:Noto Sans JP Medium | 数字120px/単位・和文40px | 白 #FFFFFF(グラフ内は要素色に従う) | 文脈による(グラフ・画面内) | 数字はカウントアップ0.8秒/桁区切り必須 | カウントアップ+着地でスタンプ的微バウンス(2px) | number counter animation / infographic stamp
S6 | 煽り再現(P0限定) | 源ノ角ゴシック Heavy | 100〜140px | 白抜き+黄 #FFD700/背景朱 #B8352E | 画面を埋める | 意図的に下品に:縁取り3重・ドロップシャドウ強・詰め詰め字間 | ドン!ズーム(110→100%)+微シェイク。※本編でこの様式を使うのはP0の"再現"のみ。以降全面禁止 | typography slam title / glitch text intro
共通規定 | テロップ全般 | — | — | — | — | ①S2〜S4は同一画面に共存させない ②C37(国会)区間はS1のみ・装飾封印 ③テロップトランジションは原則フェードのみ(スライド・回転・バウンドは禁止。S5・S6の規定モーションを除く) ④「静かな異物感」:動かさないこと・待つことをモーションとして設計する | — | subtle text transitions pack(フェード系のみ使用)

## テロップ記法v2
テロップ記法 v2(2026-07-13制定)
■ テロップ列(スタイル/内容)のルール
1 | 1行 = 1テロップ。書式は「Sn/本文」(nは1〜6)。欧文は「Sn(欧文)/本文」
2 | 本文には画面に出す文字だけを書く。制作指示・位置・演出メモは書かない(モーション列へ)
3 | 特殊値「S1/全文」= ナレーション列の全文を字幕にする(旧「字幕全文」)
4 | 強調語は本文中で《》で括る。例: S2/不安は、商品ではありません。《エサです。》 デフォルトの強調=金茶
5 | 複数テロップは改行して並べる。順次表示もスタイルを行ごとに繰り返す
6 | 禁止: 「+」での連結(+数字は可) / (括弧)での指示 / 「〜のみ金茶」「併走」「画面主役」等の指示文の混入
■ モーション列のルール
1 | テロップ列の行と同順で1行ずつ対応させる。同じ内容の繰り返しは「〃」
2 | 構造化タグ: [pos:位置] [offset:x,y] [maxchar:n] [sync:同期先] [seq:順次] [role:役割] [emph:語¦効果]
3 | [emph:語¦効果] は金茶以外の強調(色同期・サイズ変更・字間など)を指定する
4 | [role:] の値: title / logo / next-title / in-thumb / in-image / in-graph / in-demo(画面内合成を示す)
5 | 「#」以降は自由メモ(機械処理の対象外)
■ スタイル別の管理先
S1 | 標準字幕。Premiere SRT(conte2srt.py)で管理。Remotionオーバーレイの対象外
S2/S3/S5 | RemotionのTelopOverlayで生成(透過mov)
S4 | 黒画面宣言はオーバーレイではなくフルフレームカット。JsonScenesのstatement型で作る
S6 | サムネ/ポスト画像内の文字。Canva/Photoshop側で制作(オーバーレイ対象外)
■ 検証
python3 validate_telops.py <コンテ表.xlsx> で違反を検出。警告ゼロにしてから変換に進む